## Work Items
WP | Work item | Responsavel | Deadline | Deliverable | %completed | Added-by | Created-at | Observações
T0
T0 | Fornecer informação da casa (PPTs) | Nuno Almeida | 2022-10-07 |  | 100 | AT | 2022-10-06
T0 | Obter e estudar informação sobre a casa | todos | 2022-10-12 |  | 100 | AT | 2022-10-06
T0 | Criar doc com versão base dos objetivos (visão da equipa) | RA | 2022-10-12 | DOC | 100 | AT | 2022-10-06
T0 | Rever objetivos | todos | 2022-10-12 | DOC REVISTO | 100 | AT |  | na 2ª reunião
T0 | Criar versão revista dos objetivos | RA | 2022-10-17 |  | 100 | AT | 6/ou
T0 | Inicio do Workplan | A Teixeira | 2022-10-06 | Página no Excel | 100 | AT | 6/ou | na 1ª reunião
T0 | Melhorar e rever | todos | 2022-10-12 |  | 100
| planear a partir de Março e da T5 | todos | 2023-01-19 |  | 40 | AT | 2022-10-12
T0 | Discutir, resolver questoes | todos | 2022-10-12 |  | 100
T1 | Definir palavras para procura (Keywords) | todos | 2022-10-09 |  | 100
T1 | Procura inicial e selecionar pelo menos 3 papers cada um (têm de ser diferentes) | todos | 2022-10-12 | PDFs nos Files Teams | 100 | AT | 2022-10-06 | mas ficou aquém
T1 | Rever pesquisa de papers | todos | 2022-10-10 |  | 100 | RA | 2022-10-08
T1 | Preencher Excel com informação dos papers | todos | 2022-10-14 | Excel | 100 |  |  | nome, ano, link, palavras chave
T1 | Segunda procura de artigos (primeiro definir lista de keywords mais relevantes) | todos | 2022-10-19 |  | 100 | AT
T1 | Inicio do Powerpoint para apresentar (contexto, ... | RA | 2022-10-12 | PPT | 100 |  | 2022-10-10
| Powerpoint em versão apresentável se não houver adiamento | todos | 2022-10-18
T1 | Revisão do PowerPoint | todos | 2022-10-20 | PPT | 100 | RP | 2022-10-20 | na reunião
T1 | análise tabela de papers | todos | 2022-10-27 | Excel | 100 | RP | 2022-10-20
T1 | preencher tabela de análise de papers | todos | 2022-10-27 | Excel | 100 | RP | 2022-10-20
| Apresentaçao ao JMM | todos | 2022-10-28 | PPT | 100
T1 | Iniciar o relatorio do estado da arte | TA | 2022-11-03 |  | 100 | TA | 2022-10-27 | V0
T3 | Primeiro diagrama de arquitetura | RA e AR | 2022-11-08 |  | 100 | TA | 2022-10-27 | V0
T2 | Criar esboço dos cenários (usando a persona já existente) | RP | 2022-11-03 |  | 100 | TA | 2022-10-27 | V0
T2 | Definir requisitos | todos | 2022-11-17 |  | 90 | TA | 2022-10-27 | V0
T2 | Ver evolução dos cenários | todos | 2022-11-17 |  | 90 | RP | 2022-11-03
T1 | Trabalhar no relatorio do estado da arte | Todos | 2022-11-18 |  | 100 | TA | 2022-11-03 | V1
T3 | Continuação do Diagrama de arquitetura | RA e AR | 2022-11-17 |  | 100 | TA | 2022-11-03 | V1
T2 | Criar esboço dos cenários (usando a persona já existente) | RP | 2022-11-03 |  | 100 | TA | 2022-11-03 | V1
T2 | Começar processo de requisitos | Todos | 2022-11-05 |  | 100 | TA | 2022-11-03 | V1
T2 | Lista básica de requisitos | Todos | 2022-11-17 |  | 90 | RA | 2011-11-10
T2 | Escrita/Determinação dos requisitos no documento dos cenários | RP | 2022-11-23 |  | 100 | TA | 2011-11-17
T2 | Relatório secção 1 | RA | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2011-11-17 | v0
T2 | Secção 2 | TA | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2011-11-17 | v0
T2 | Secção 3 | PC | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2011-11-17 | v0
T2 | Secção 4 | RP | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2022-11-17 | v0
T2 | Secção 5 | AR | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2022-11-17 | v0
T2 | Começar PowerPoint | Todos | 2022-11-17 |  | 100 | RP | 2022-11-17 | v0
T2 | Acabar Versão 1 PPT | Todos | 2022-11-21 |  | 100 | RP | 2022-11-17 | V1
T2 | Relatório secção 1 | RA | 2022-11-29 |  | 100 | TA | 2011-11-24 | v1
T2 | Secção 2 | TA | 2022-11-29 |  | 100 | TA | 2011-11-24 | v1
T2 | Secção 3 | PC | 2022-11-29 |  | 100 | TA | 2011-11-24 | v1
T2 | Secção 4 | RP | 2022-11-29 |  | 100 | TA | 2011-11-24 | v1
T2 | Secção 5 | AR | 2022-11-29 |  | 100 | TA | 2011-11-24 | v1
T2 | Versão final PPT | Todos | 2022-12-06 |  | 100 | TA | 2011-12-02
T2 | Relatório final | Todos | 2022-12-09 |  | 100 | TA | 2011-12-02
| Divisão por módulos por pessoa | Todos | 2022-12-15 |  | 100 | RA | 2022-12-15
| Planeamento geral do assistente | RP | 2022-01-03 |  | 0 | RA | 2022-12-15
| Planeamento geral de vídeo | RA | 2022-01-03 |  | 0 | RA | 2022-12-15
| Início planeamento do gestor/base de dados | AR e TA | 2022-01-03 |  | 100 | RA | 2022-12-15
Analise dos itens a ser colocados na base de dados
Escolha da base de dados
Pesquisas relacionados a django e myslite
sockets para transmissão
T5 | Planeamento de gestão e Interface gráfica | PC | 2022-01-03 |  | 100 | RA | 2022-12-15
T5 | Instalar o computar que vai servir de base e ter acesso remoto |  | 2022-01-03 |  | 100 | RA | 2022-12-15
T5 | Procurar informação do modelo do Mini PC |  | 2022-01-03 |  | 100 | RA | 2022-12-15
T5 | Arranjar um local onde todos saibam a informação de acesso às máquina ips passwords | Todos | 2023-01-04
T5 | Preparar/Instalar material no nuc para o poder usar | PC RA RP | 1900-01-24 |  | 100 | RA | 1900-01-11
T5 | Fazer páginas da interface gráfica | PC |  |  | 90 | PC |  | framework da UI foi alterada de UWP para WinUI 3
T5 | Transmitir video para Yt | RA | 1900-01-24 |  | 100 | RA | 1900-01-11
T5 | Multijanelas na stream | RA | 1900-01-29 |  | 0 | RA | 1900-01-24
T5 | Continuação planeamento do gestor/base de dados | AR e TA | 2023-02-01 |  | 100 | TA | 2023-01-25
T5 | Ler parte do livro 'Relational Database Design and Implementation' (disponibilizado pela O'Reilley) | TA | 2023-02-01 |  | 100 | TA | 2023-01-25
T5 | Criação excel para database | AR e TA | 2023-02-01 |  | 100 | TA | 2023-01-25
T5 | Database em sqlite | AR e TA | 2023-02-01 |  | 100 | TA | 2023-01-25
T5 | Protótipo apenas para acesso à database | AR e TA | 2023-02-01 |  | 50 | TA | 2023-01-25
T5 | Ligar base de dados com interface | PC e AR e TA | 2023-02-22 |  | 0 | RP | 2023-02-17
T5 | Comunicação interface e módulo de vídeo | PC e RA | 2023-02-22 |  | 0 | RP | 2023-02-17
T5 | Comunicação interface e assistente de voz | RP e PC | 2023-02-28 |  | 0 | RP | 2023-02-17
T5 | Suportar funcionalidades da interface com o assistente de voz | RP | 2023-02-28 |  | 0 | RP | 2022-02-17
T5 | Criação formulário para adicionar exercício à BD | AR e TA | 2023-02-28 |  | 0 | TA | 2023-02-17
T5 | Implementar MVVM na UI | PC |  |  | 100 | PC
| Reunião e demonstração |  | 2023-03-08 |  |  |  | 2023-02-17
| 70% trabalho feito |  | 2023-03-15 |  |  |  | 2023-02-17
T1 | Ler dissertação AG | todos | 2021-11-17 |  | 100 | ICO | 2021-11-10 | old project
T1 | Paper |  | 2021-11-24 |  | 100 | AT | 2021-11-17
T1 | Ler paper AG / TABELA | todos | 2021-11-24 |  | 100
T1 | Paper review outcomes - consolidation table | todos (cada um o seu) | 2021-11-24 |  | 100
T1 | obter novo smart-watch (wear OS ready) | AT | 2021-11-19 |  | 100
T1 | receber o smart-watch | GA | 2021-11-25 |  | 100
T1 | partilha do relatorio tecnico | ICO | 2021-11-30 |  |  |  |  | delayed
T1 | Learn how the sensors work and how to code them (Smart-watch) - replicate setup | todos | 2021-12-07
T1 | Write a technical report | todos | 2021-12-03 | relatório | 100 |  |  | https://www.overleaf.com/2455881294zhknkvqsbkbs
T1 | análise tabela de papers |  | 2021-11-24 |  | 100 |  |  | 1
T1 | Iniciar o relatorio | FS | 2021-11-24 |  | 100
T1 | reagendar reuniões dia 1 e 8
T1 | passagem info sobre sensores Mbient | AR | 2021-11-24 |  | 100 |  |  | Files > Info Sensores MbientLab > Info.docx
T1 | Adicionar linhas com trabalhos com base no artigo e dissertação do Afonso | todos | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção sobre sensores, dispositivos | FS, HR | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção dos classificadores (método) e desempenho | MF,DS | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção da descrição e do número de gestos, intrusividade, privacidade, número de sensores, área de aplicação | GA,TV | 2021-11-30 |  | 100 | FS
T1 | Inserir tabela com resumo dos papers no relatório | FS,DS | 01-dez |  | 100 | FS
T1 | Escrever secção sobre a decisão das tecnologias que iremos usar no projeto/conclusões | todos | 2021-12-01 |  | 100 | FS
| Site de projeto | todos | 2021-11-24 |  | 50 |  |  | https://sites.google.com/view/agiwatwo
| repositório | GA | 2021-11-24 |  | 100
| partilhar com Prof José Moreira | GA | 2021-11-24 |  | 100
| Criar/Organizar Diretórios |  |  |  | 100
T1 | Receber o sensor MbientLab (MMR) | FS | 2021-12-03 |  | 100 | AR | 2021-12-01
T1 | Share code MbientLab | AR | 2021-12-03 |  | 100 | AR | 2021-12-01 | Code already provided by MbientLab for MetaWear app
T2 | Target scenarios and requirements | TV
| Ler artigo "Persona-Scenario-Goal Methodology for User-Centered Requirements Engineering" | todos |  |  | 100
| Adaptar cenários x da dissertação do Afonso (reduzir para 2 cenários) | GA | 2021-12-17 |  | 100
| Requisitos funcionais (Sistema deve ser capaz de fazer) | HR | 2021-12-20 |  | 100 |  |  | Podem ver a parte dos requisitos neste artigo: https://uapt33090.sharepoint.com/:b:/s/OP_Agiwatwo/EZRrBJeFbXNHo_wjHpSEd2cBqOKM1DLTeta_KIY0aUMhjA?e=da4LOa
| Requisitos não funcionais "https://www.mdpi.com/1424-8220/18/4/1285" | HR | 2021-12-20 |  | 100
| Criar apresentação | todos | 2021-12-21 | https://uapt33090.sharepoint.com/:p:/s/OP_Agiwatwo/ESF8UwlCAAZCliEDQKw2b_4BRE2VvLS5cqIGizpOOj-4yQ?e=6c8iU0 | 100 | DS | 2021-12-11
| Integrar os cenários | GA | 2021-12-21 |  | 100
| Integrar os requisitos | HR | 2021-12-21 |  | 100 |  |  | Escala de 1 a 3 (1 temos de fazer)
T3 | Architecture and technical specification | MF + equipa (a definir) | 2021-12-17 |  |  |  |  | Incluir Sensor, Bed side unit e App
Reuniões de discussão
| Criação de proposta do diagrama | FS |  |  | 100
| Escrita da descrição da arquitetura | DS | 2021-12-17 | https://uapt33090.sharepoint.com/:w:/s/OP_Agiwatwo/Eb6iwXghPSdKg12370PTPOoB7i9LX-PpvsJYs3oACHBR-Q?e=6Clv8L | 100
| Revisão | todos | 2021-12-17 |  | 100
| Integração da versão revista no ppt | todos |  |  | 100
| Feedback | AR | 2021-12-20 |  | 100
| Apresentação ao professor | todos | 2021-12-21 |  | 100
T3 | Exploração e aprendizagem
| Experimentar o sensor com a aplicação Metabase | FS | 2021-12-15 |  | 100
| Tentar por o código da app(Metawear) a funcionar(correr,perceber o que demonstrar,criar gráfico com excel e ficheiro csv) | FS |  |  | 100
T4
| Definir os gestos (significado atribuido ao gesto) | todos | 2021-01-05 | ppt para apresentar na reunião | 100 |  |  | pronto a discutir no dia 5 de janeiro. Adicionar gesto
| Completar desenho da arquitetura (atualizar com o feedback local) | DS,MF | 2022-02-09 | https://uapt33090.sharepoint.com/:i:/s/OP_Agiwatwo/EeT8utpB9JRIlTtC0D3OhNkBvNw8DCehV-Bk5gIKqAvmEw?e=szoJ2o | 100
| Fazer relatório (integrar requisitos, arquitetura) | todos | 2022-01-12 | https://www.overleaf.com/project/619ba764a1ac69a8c5e2b9e7 | 100
| Partilhar código Afonso para gerar gráficos a partir dos ficheiros CSV | AR | 2022-01-28 |  | 100 | AR | 2022-01-26
Smartwatch App | Implementação Smartwatch (aplicação de recolha de dados) | GA,HR | 2021-01-19 |  | 100
| Testar a parte de gravar em ficheiro(SmartWatch) | GA,HR |  |  | 100
| Terminar a questão do nome do ficheiro no smartwatch(id+gesto-nºrepetição) | GA |  |  | 100
| Fazer script para criar gráficos diretamente a partir dos dados do gesto | GA |  |  | 100
| Resolver questão dos ficheiros gravados estarem vazios | GA |  |  | 100
| Resolver questão de não dar para fazer mais que uma recolha seguida | GA |  |  | 100
| Código recolha de gráficos (makeplot) | GA | 2022-03-16 |  | 100
| Captar primeiros gestos com smartwatch | HR |  |  | 100
| Resolver problemas com coordenadas (gestos de teste) | HR,GA | antes recolha conjunta |  | 100
Mbient App | Implementação sensor Mbient (aplicação telemóvel de recolha de dados) | FS,TB | 2022-01-19 |  | 100
| Terminar a questão do nome do ficheiro(id+gesto-nºrepetição) | FS,TB | 2022-02-02 |  | 100
| Guardar dados do utilizador num txt à parte | FS |  |  | 100
| Adaptar scripts dos gráficos aos ficheiros csv do sensor Mbient | FS |  |  | 100
| Adicionar duração das recolhas na app | FS |  |  | 100
| Captar primeiros gestos com sensor Mbient | FS,TB |  |  | 100
| Separar amostras do magnetómetro num csv à parte | FS |  |  | 100
| Mudar o formato do ficheiro dos dados pessoais para json | FS | 2022-03-23
| Correção dos ranges do acelerómetro e giroscópio | FS | 2022-03-23 |  | 100
Recolhas | Script para juntar os 6 gráficos dos sensores | FS | 2022-03-23 |  | 100
| Recolhas conjuntas preliminares para sincronização | GA,HR,TB,FS | 2022-03-17 |  | 100 |  |  | sala 006 ieeta
| Planeamento inicial da recolha (definir protocolo) | DS,MF | 2021-01-19 | documento de protocolo | 100
| Validar protocolo | DS,MF |  |  | 100
| Recolher dados (dataset para desenvolver o modelo de classificação) (recolha simultanea com o smartwatch) | GA,HR,TB,FS | 2022-03-26
| Treinar/avaliar um modelo - versão mbientLab | a definir
Raspberry | Criação da Modalidade de gestos fake | DS,MF | 2022-02-09 |  | 100 |  |  | Usar como base o trabalho do Nuno Almeida no exemplo de modalidade para telemovel mais o trabalho da Ana em python(comunicações)
| Sistema fornecer informação dos gestos |  | 2022-02-09
| Sistema de comunicação completo |  | 2022-02-16
| Garantir que conseguimos correr interaction manager (no rasberrypy) | DS,MF | 2022-03-16
| backend node.js | DS,MF | 2022-03-16
| Usar a modalidade em si (aplicação) | DS,MF | 2022-03-16
| Replicar comunicação entre a BedSide Unit(raspberry) e o telemovel do cuidador(app) | DS,MF | 2022-03-16
Pensar na aplicação do cuidador
| Ter o sistema com o SmartWatch funcional (sem incluir app no telemovel) | GA,HR,MF | 2022-03-30 | prints de ecra com essa informação | 100 |  | 2022-03-23
| Ter o sistema com o SmartWatch funcional (incluir app no telemovel) | GA,HR,MF | 2022-03-30 | feedback no raspberry | 100 |  | 2022-03-23
| Testar sistema com SmartWatch | GA,HR,MF | 2022-03-30 |  | 100 |  | 2022-03-23
| Substituir o smartwatch pelo sensor | GA,HR,MF | 2022-04-04 | mostrar sistema a ser usado com o sensor |  |  | 2022-03-23
| Ver possibilidades de sincronizar (usar a correlação) | DS,FS,TB | 2022-03-30 |  | 100 |  | 2022-03-23
| Analisar a correlação gesto a gesto | DS,FS,TB |  |  | 100 |  | 2022-03-30
| Fazer e entregar ppt para ter feedback | todos | 2022-04-04 | mid-term_presentation.pptx | 100 |  | 2022-03-30
| Isolar os gestos |  |  |  | 100 |  | 2022-04-06
| Começar a escrever relatório | todos |  |  | 100 |  |  | https://www.overleaf.com/8856197975zymwgsrqthdk
| Revisão do protocolo |  | 2022-05-05 |  | 100 |  |  | verificar se é preciso mudar alguma coisa tendo em conta as mudanças que fizemos ao método etc
| Fake modality |  | 2022-05-05
| Organizar ficheiros da recolha de 11/05 e submeter no git | HR,GA,FS | 2022-05-18 |  | 100 | FS | 2022-05-12
Relatório | Atualizar esquema da arquitetura no relatório | DS |  |  | 100 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da Mbient App | FS |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da sw App | GA |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do protocolo | MF |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do tratamento dos dados (sincronização, gráficos...) | DS |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da recolha de 11/05 (mostrar setup) |  |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do conjunto de gestos (descrição, imagens) | FS |  |  | 60 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção dos resultados obtidos com os métodos de recolha |  |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Adicionar feedback local no raspberry (luz ou barulho) | HR, TB | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-18
| Treinar o modelo e classificar gestos do sensor | GA, FS | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-18
| Criar estrutura da apresentação | DS, MF | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-25
| Questão da pergunta e da resposta (Sistema de dialogo) | [5 empty] | 2022-05-18
| Completar apresentação | todos | 2022-06-13 |  | 100 | DS | 2022-06-01
| Poster para students@deti | todos | 2022-06-21 |  | 100 | DS | 2022-06-18
| Finalizar relatório | DS,FS | 2022-06-23 |  | 90 | DS | 2022-06-22
| Finalizar site | TB | 2022-06-23 |  | 100 | DS | 2022-06-22
| Fazer vídeo demo | GA,HR,MF | 2022-06-23 |  | 100 | DS | 2022-06-22

## General Plan
Workpackages and Milestones |  |  | Task Leader | Duration (months) | Start | End | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun
T1 - Planning |  |  | BL | 0.3 | 2023-02-19 | 2023-02-28
| Objectives definition |  |  | 0.066667 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | X
| Workplan |  |  | 0.066667 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.13333 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | X
| Research related work |  |  | 0.36667 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | X
| Site / report |  |  | 0.16667 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | X
T2- Target scenarios and requirements |  |  | LM | 0.1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | X | X
T3- Architecture and technical specification |  |  | DS | 0.36667 | 2023-03-03 | 2023-03-14 |  | X
| Initial version |  |  | 0.16667 | 2023-03-03 | 2023-03-08 |  | X
| Revised version |  |  | 0.13333 | 2023-03-08 | 2023-03-12 |  | X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.16667 | 2023-03-08 | 2023-03-13 |  | X
T4 - Prototyping of a basic assistant |  |  | PC | 0.93333 | 2023-03-14 | 2023-04-11 |  | X | X
TBD
T5- Evolution of system and modules |  |  | CS | 1.1667 | 2023-04-11 | 2023-05-16 |  |  | X | X
TBD
T6- Demonstrators |  |  | MD | 0.73333 | 2023-05-01 | 2023-05-23 |  |  |  | X
T7- Dissemination & project presentations | [6 empty] | X | X |  | X | X
T8- Management & coordination |  |  | DS | 3.5667 | 2023-02-19 | 2023-06-06 | X | X | X | X | X
PECI - Milestones
| M1: lifecycle objectives and work plan |  |  |  |  | 2023-02-28 | X
| M2: requirements & architecture |  |  |  |  | 2023-03-14 |  | X
| M3: mid-term prototype |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | X
| M4: v1.0 completed + Report + Presentation |  |  |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | X
| Final presentation |  |  |  |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | X
| students@DETI |  |  |  |  | ?? |  |  |  |  | X
Staff
| DS | Diogo Silva
| CS | Carlos Sena
| PC | Pedro Coelho
| LM | Luis Martins
| BL | Bernardo Leandro
| MD | Manuel Diaz

## WPB
WP | Work item | Responsavel | Deadline | Deliverable | %completed | Added-by | Created-at | Observações
T1 | Ler dissertação AG | todos | 2021-11-17 | n/a | 100 | ICO | 2021-11-10
T1 | Paper |  | 2021-11-24 |  | 100 | AT | 2021-11-17
T1 | Pesquisa de papers | FS | 2021-11-17 | PDF (integrados) | 100 | ICO | 2021-11-10
T1 | Ler paper AG / TABELA | todos | 2021-11-24 |  | 100
Papers(0-4)
|  | TV | [5 empty] | 2
|  | HR | [5 empty] | 3
|  | DS | [5 empty] | 4
|  | MF | [5 empty] | 2
|  | GA | [5 empty] | 2
|  | FS | [5 empty] | 4
T1 | Paper review outcomes - consolidation table | todos (cada um o seu) | 2021-11-24 |  | 100
T1 | obter novo smart-watch (wear OS ready) | AT | 2021-11-19 |  | 100
T1 | receber o smart-watch | GA | 2021-11-25 |  | 100
T1 | partilha do relatorio tecnico | ICO | 2021-11-30 |  |  |  |  | delayed
T1 | Learn how the sensors work and how to code them (Smart-watch) - replicate setup | todos | 2021-12-07
T1 | Write a technical report | todos | 2021-12-03 | relatório | 100 |  |  | https://www.overleaf.com/2455881294zhknkvqsbkbs
T1 | análise tabela de papers |  | 2021-11-24 |  | 100 |  |  | 1
T1 | Iniciar o relatorio | FS | 2021-11-24 |  | 100
T1 | reagendar reuniões dia 1 e 8
T1 | passagem info sobre sensores Mbient | AR | 2021-11-24 |  | 100 |  |  | Files > Info Sensores MbientLab > Info.docx
T1 | Adicionar linhas com trabalhos com base no artigo e dissertação do Afonso | todos | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção sobre sensores, dispositivos | FS, HR | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção dos classificadores (método) e desempenho | MF,DS | 2021-11-30 |  | 100 | AT
T1 | Escrever secção da descrição e do número de gestos, intrusividade, privacidade, número de sensores, área de aplicação | GA,TV | 2021-11-30 |  | 100 | FS
T1 | Inserir tabela com resumo dos papers no relatório | FS,DS | 01-dez |  | 100 | FS
T1 | Escrever secção sobre a decisão das tecnologias que iremos usar no projeto/conclusões | todos | 2021-12-01 |  | 100 | FS
| Site de projeto | todos | 2021-11-24 |  | 50 |  |  | https://sites.google.com/view/agiwatwo
| repositório | GA | 2021-11-24 |  | 100
| partilhar com Prof José Moreira | GA | 2021-11-24 |  | 100
| Criar/Organizar Diretórios |  |  |  | 100
T1 | Receber o sensor MbientLab (MMR) | FS | 2021-12-03 |  | 100 | AR | 2021-12-01
T1 | Share code MbientLab | AR | 2021-12-03 |  | 100 | AR | 2021-12-01 | Code already provided by MbientLab for MetaWear app
T2 | Target scenarios and requirements | TV
| Ler artigo "Persona-Scenario-Goal Methodology for User-Centered Requirements Engineering" | todos |  |  | 100
| Adaptar cenários x da dissertação do Afonso (reduzir para 2 cenários) | GA | 2021-12-17 |  | 100
| Requisitos funcionais (Sistema deve ser capaz de fazer) | HR | 2021-12-20 |  | 100 |  |  | Podem ver a parte dos requisitos neste artigo: https://uapt33090.sharepoint.com/:b:/s/OP_Agiwatwo/EZRrBJeFbXNHo_wjHpSEd2cBqOKM1DLTeta_KIY0aUMhjA?e=da4LOa
| Requisitos não funcionais "https://www.mdpi.com/1424-8220/18/4/1285" | HR | 2021-12-20 |  | 100
| Criar apresentação | todos | 2021-12-21 | https://uapt33090.sharepoint.com/:p:/s/OP_Agiwatwo/ESF8UwlCAAZCliEDQKw2b_4BRE2VvLS5cqIGizpOOj-4yQ?e=6c8iU0 | 100 | DS | 2021-12-11
| Integrar os cenários | GA | 2021-12-21 |  | 100
| Integrar os requisitos | HR | 2021-12-21 |  | 100 |  |  | Escala de 1 a 3 (1 temos de fazer)
T3 | Architecture and technical specification | MF + equipa (a definir) | 2021-12-17 |  |  |  |  | Incluir Sensor, Bed side unit e App
Reuniões de discussão
| Criação de proposta do diagrama | FS |  |  | 100
| Escrita da descrição da arquitetura | DS | 2021-12-17 | https://uapt33090.sharepoint.com/:w:/s/OP_Agiwatwo/Eb6iwXghPSdKg12370PTPOoB7i9LX-PpvsJYs3oACHBR-Q?e=6Clv8L | 100
| Revisão | todos | 2021-12-17 |  | 100
| Integração da versão revista no ppt | todos |  |  | 100
| Feedback | AR | 2021-12-20 |  | 100
| Apresentação ao professor | todos | 2021-12-21 |  | 100
T3 | Exploração e aprendizagem
| Experimentar o sensor com a aplicação Metabase | FS | 2021-12-15 |  | 100
| Tentar por o código da app(Metawear) a funcionar(correr,perceber o que demonstrar,criar gráfico com excel e ficheiro csv) | FS |  |  | 100
T4
| Definir os gestos (significado atribuido ao gesto) | todos | 2021-01-05 | ppt para apresentar na reunião | 100 |  |  | pronto a discutir no dia 5 de janeiro. Adicionar gesto
| Completar desenho da arquitetura (atualizar com o feedback local) | DS,MF | 2022-02-09 | https://uapt33090.sharepoint.com/:i:/s/OP_Agiwatwo/EeT8utpB9JRIlTtC0D3OhNkBvNw8DCehV-Bk5gIKqAvmEw?e=szoJ2o | 100
| Fazer relatório (integrar requisitos, arquitetura) | todos | 2022-01-12 | https://www.overleaf.com/project/619ba764a1ac69a8c5e2b9e7 | 100
| Partilhar código Afonso para gerar gráficos a partir dos ficheiros CSV | AR | 2022-01-28 |  | 100 | AR | 2022-01-26
Smartwatch App | Implementação Smartwatch (aplicação de recolha de dados) | GA,HR | 2021-01-19 |  | 100
| Testar a parte de gravar em ficheiro(SmartWatch) | GA,HR |  |  | 100
| Terminar a questão do nome do ficheiro no smartwatch(id+gesto-nºrepetição) | GA |  |  | 100
| Fazer script para criar gráficos diretamente a partir dos dados do gesto | GA |  |  | 100
| Resolver questão dos ficheiros gravados estarem vazios | GA |  |  | 100
| Resolver questão de não dar para fazer mais que uma recolha seguida | GA |  |  | 100
| Código recolha de gráficos (makeplot) | GA | 2022-03-16 |  | 100
| Captar primeiros gestos com smartwatch | HR |  |  | 100
| Resolver problemas com coordenadas (gestos de teste) | HR,GA | antes recolha conjunta |  | 100
Mbient App | Implementação sensor Mbient (aplicação telemóvel de recolha de dados) | FS,TB | 2022-01-19 |  | 100
| Terminar a questão do nome do ficheiro(id+gesto-nºrepetição) | FS,TB | 2022-02-02 |  | 100
| Guardar dados do utilizador num txt à parte | FS |  |  | 100
| Adaptar scripts dos gráficos aos ficheiros csv do sensor Mbient | FS |  |  | 100
| Adicionar duração das recolhas na app | FS |  |  | 100
| Captar primeiros gestos com sensor Mbient | FS,TB |  |  | 100
| Separar amostras do magnetómetro num csv à parte | FS |  |  | 100
| Mudar o formato do ficheiro dos dados pessoais para json | FS | 2022-03-23
| Correção dos ranges do acelerómetro e giroscópio | FS | 2022-03-23 |  | 100
Recolhas | Script para juntar os 6 gráficos dos sensores | FS | 2022-03-23 |  | 100
| Recolhas conjuntas preliminares para sincronização | GA,HR,TB,FS | 2022-03-17 |  | 100 |  |  | sala 006 ieeta
| Planeamento inicial da recolha (definir protocolo) | DS,MF | 2021-01-19 | documento de protocolo | 100
| Validar protocolo | DS,MF |  |  | 100
| Recolher dados (dataset para desenvolver o modelo de classificação) (recolha simultanea com o smartwatch) | GA,HR,TB,FS | 2022-03-26
| Treinar/avaliar um modelo - versão mbientLab | a definir
Raspberry | Criação da Modalidade de gestos fake | DS,MF | 2022-02-09 |  | 100 |  |  | Usar como base o trabalho do Nuno Almeida no exemplo de modalidade para telemovel mais o trabalho da Ana em python(comunicações)
| Sistema fornecer informação dos gestos |  | 2022-02-09
| Sistema de comunicação completo |  | 2022-02-16
| Garantir que conseguimos correr interaction manager (no rasberrypy) | DS,MF | 2022-03-16
| backend node.js | DS,MF | 2022-03-16
| Usar a modalidade em si (aplicação) | DS,MF | 2022-03-16
| Replicar comunicação entre a BedSide Unit(raspberry) e o telemovel do cuidador(app) | DS,MF | 2022-03-16
Pensar na aplicação do cuidador
| Ter o sistema com o SmartWatch funcional (sem incluir app no telemovel) | GA,HR,MF | 2022-03-30 | prints de ecra com essa informação | 100 |  | 2022-03-23
| Ter o sistema com o SmartWatch funcional (incluir app no telemovel) | GA,HR,MF | 2022-03-30 | feedback no raspberry | 100 |  | 2022-03-23
| Testar sistema com SmartWatch | GA,HR,MF | 2022-03-30 |  | 100 |  | 2022-03-23
| Substituir o smartwatch pelo sensor | GA,HR,MF | 2022-04-04 | mostrar sistema a ser usado com o sensor |  |  | 2022-03-23
| Ver possibilidades de sincronizar (usar a correlação) | DS,FS,TB | 2022-03-30 |  | 100 |  | 2022-03-23
| Analisar a correlação gesto a gesto | DS,FS,TB |  |  | 100 |  | 2022-03-30
| Fazer e entregar ppt para ter feedback | todos | 2022-04-04 | mid-term_presentation.pptx | 100 |  | 2022-03-30
| Isolar os gestos |  |  |  | 100 |  | 2022-04-06
| Começar a escrever relatório | todos |  |  | 100 |  |  | https://www.overleaf.com/8856197975zymwgsrqthdk
| Revisão do protocolo |  | 2022-05-05 |  | 100 |  |  | verificar se é preciso mudar alguma coisa tendo em conta as mudanças que fizemos ao método etc
| Fake modality |  | 2022-05-05
| Organizar ficheiros da recolha de 11/05 e submeter no git | HR,GA,FS | 2022-05-18 |  | 100 | FS | 2022-05-12
Relatório | Atualizar esquema da arquitetura no relatório | DS |  |  | 100 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da Mbient App | FS |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da sw App | GA |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do protocolo | MF |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do tratamento dos dados (sincronização, gráficos...) | DS |  |  | 90 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção da recolha de 11/05 (mostrar setup) |  |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Escrever secção do conjunto de gestos (descrição, imagens) | FS |  |  | 60 | FS | 2022-05-12
| Escrever secção dos resultados obtidos com os métodos de recolha |  |  |  |  | FS | 2022-05-12
| Adicionar feedback local no raspberry (luz ou barulho) | HR, TB | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-18
| Treinar o modelo e classificar gestos do sensor | GA, FS | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-18
| Criar estrutura da apresentação | DS, MF | 2022-06-01 |  | 100 |  | 2022-05-25
| Questão da pergunta e da resposta (Sistema de dialogo) | [5 empty] | 2022-05-18
| Completar apresentação | todos | 2022-06-13 |  | 100 | DS | 2022-06-01
| Poster para students@deti | todos | 2022-06-21 |  | 100 | DS | 2022-06-18
| Finalizar relatório | DS,FS | 2022-06-23 |  | 90 | DS | 2022-06-22
| Finalizar site | TB | 2022-06-23 |  | 100 | DS | 2022-06-22
| Fazer vídeo demo | GA,HR,MF | 2022-06-23 |  | 100 | DS | 2022-06-22