## General Plan
Workpackages and Milestones |  |  | Task Leader | Duration (months) | Start | End | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun
T1 - Planning |  |  | BL | 0.3 | 2023-02-19 | 2023-02-28
| Objectives definition |  |  | 0.066667 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | X
| Workplan |  |  | 0.066667 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.13333 | 2023-02-22 | 2023-02-26 | X
| Research related work |  |  | 0.36667 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | X
| Site / report |  |  | 0.16667 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | X
T2- Target scenarios and requirements |  |  | LM | 0.1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | X | X
T3- Architecture and technical specification |  |  | DS | 0.36667 | 2023-03-03 | 2023-03-14 |  | X
| Initial version |  |  | 0.16667 | 2023-03-03 | 2023-03-08 |  | X
| Revised version |  |  | 0.13333 | 2023-03-08 | 2023-03-12 |  | X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.16667 | 2023-03-08 | 2023-03-13 |  | X
T4 - Prototyping of a basic assistant |  |  | PC | 0.93333 | 2023-03-14 | 2023-04-11 |  | X | X
| S2 - S5 | [7 empty] | X | X
T5- Evolution of system and modules |  |  | CS | 1.1667 | 2023-04-11 | 2023-05-16 |  |  | X | X
| S6 - S10 | [7 empty] | X | X
T6- Demonstrators |  |  | MD | 0.73333 | 2023-05-01 | 2023-05-23 |  |  |  | X
T7- Technical Report & project presentations | [6 empty] | X | X |  | X | X
T8- Management & coordination |  |  | DS | 3.5667 | 2023-02-19 | 2023-06-06 | X | X | X | X | X
PI - Milestones
| M1: lifecycle objectives and work plan |  |  |  |  | 2023-02-28 | X
| M2: requirements & architecture |  |  |  |  | 2023-03-14 |  | X
| M3: mid-term prototype |  |  |  |  | 2023-04-11 |  |  | X
| M4: v1.0 completed + Report + Presentation |  |  |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | X
| Final presentation |  |  |  |  | 2023-06-06 |  |  |  |  | X
| students@DETI |  |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  |  | X
Staff
| DS | Diogo Silva
| CS | Carlos Sena
| PC | Pedro Coelho
| LM | Luis Martins
| BL | Bernardo Leandro
| MD | Manuel Diaz

## Work Items
WP | Work item | Responsavel | Deadline | Deliverable | %completed | Added-by | Created-at | Observações
S2 | Apresentação | Todos | 2023-03-10 | ppt | 100 | BL | 2023-03-07
S2 | Rever e melhorar cenários | PC | 2023-03-10 | relatório | 100 | BL | 2023-03-07
S2 | Extração de Requisitos | LM | 2023-03-10 | relatório | 100 | BL | 2023-03-07
S2 | Reorganizar e completar arquitetura | MD | 2023-03-10 | relatório | 100 | BL | 2023-03-07
S2 | State-of-Art | BL | 2023-03-10 | relatório | 100 | BL | 2023-03-07
S2 | Fazer a tabela vantagens/desvantagens de tecnologias existentes | CS | 2023-03-10 | relatório | 100 | BL | 2023-03-07
S3 | Familiarização com Rasa + instalar | Todos | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Terminar cenários + Requisitos + Avançar relatório | Todos | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Base de Dados | CS | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Sintese de voz | DS | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Reconhecimento de voz | PC | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Meteorologia | BL | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Gestão de agenda | MD | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S3 | Interface gráfica | LM | 2023-03-23 |  | 100 |  | 2023-03-18
S4 | Ler Capitulo Jurasfky | Todos | 2023-03-29 |  | 100 | NA | 2023-03-23
S4 | Lista de frases, para a gestão do sistema da agenda | Todos | 2023-03-29 |  | 100 | NA | 2023-03-23
S4 | Exemplo no playground- adicionar frases, intents, respostas, slots | Todos | 2023-03-29 |  | 100 | NA | 2023-03-23
S4 | Ver https://learning.rasa.com/conversational-ai-with-rasa/ | Todos | 2023-03-29 |  | 100 | NA | 2023-03-23
S5 | Desenvolver frases para Iluminação | CS,LM | 2023-03-31 |  | 100 |  | 2023-03-29
S5 | Desenvolver frases para metereologia | DS,PC | 2023-03-31 |  | 100 |  | 2023-03-29
S5 | Desenvolver frases para telefone | DS,PC | 2023-03-31 |  | 100 |  | 2023-03-29
S5 | Aprender a mexer com Google Calendar API | BL,MD | 2023-04-04 |  | 100 |  | 2023-03-29
S5 | Integrar frases Agenda no Rasa | Todos | 2023-04-03 |  | 100 |  | 2023-03-29
S5 | Interligar Rasa com Google Calendar API | BL,MD | 2023-04-10 |  | 100 |  | 2023-03-29
S6 | Terminar módulo de agenda (Versão inicial finalizada) | BL, CS,PC | 2023-04-27 |  | 90 |  | 2023-04-21
S6 | Desenvolver modulo de voz (reconhecimento e síntese) | DS,MD,LM | 2023-04-27 |  | 100 |  | 2023-04-21
S6 | Criar módulo para a agenda em vez de estar no actions.py | CS | 2023-04-23 |  | 100 |  | 2023-04-21
S6 | Desenvolver modulo Meteorologia | DS,CS | 2023-05-07 |  | 100 |  | 2023-04-21
S6 | Preparar/melhorar apresentação para check up | Todos | 2023-05-07 |  | 100 |  | 2023-04-21
S7 | Módulo da iluminação | BL,PC | 2023-05-15 |  | 100 |  | 2023-05-09
S7 | Módulo do telefone | BL,PC | 2023-05-15 |  | 100 |  | 2023-05-09
S7 | Interface gráfica (versão inicial) | MD, LM | 2023-05-15 |  | 100 |  | 2023-05-09
S7 | Terminar Meteorologia | CS, DS | 2023-05-12 |  | 100 |  | 2023-05-09
S7 | Melhoramento síntese voz | DS | 2023-05-14 |  | 100 |  | 2023-05-09
S8 | Módulo das receitas | CS, DS | 2023-05-22 |  | 100 |  | 2023-05-15
S8 | Módulo do Nutri-Score | CS, DS | 2023-05-22 |  | 80 |  | 2023-05-15
S8 | Melhorar e tornar o assistente mais coeso e menos propício a erros | BL,PC | 2023-05-22 |  | 100 |  | 2023-05-15
S8 | Continuar interface gráfica | MD, LM | 2023-05-22 |  | 100 |  | 2023-05-15
S9 | Relatório | Todos | 2023-05-23 |  | 90 |  | 2023-05-10
S9 | Gravação do vídeo | BL, PC, MD, LM, DS | 2023-05-26 |  | 100 |  | 2023-05-22
S9 | Atualizar site | BL | 2023-05-30 |  | 80 |  | 2023-05-22
S9 | Demo + Poster | CS, BL, PC | 2023-05-30 |  | 100 |  | 2023-05-22
S10 | Completar o que não está a 100% | [5 empty] | 2023-05-29
S10 | Apresentação Final |  | 2023-06-05 |  | 0 |  | 2023-05-22
Proximas reuniões
27/04 : Integrar modulos voz + agenda
07/05 : Preparar apresentação + (acrescentar modulos metereologia ? )
15/05: Integrar todos os módulos + testar módulos novos no laboratório
22/05 : Recapitular o que está e o que falta